**Mulgi valla arengukava 2019–2025 täitmisest**

# **Mulgi valla strateegilised eesmärgid ja tegevused**

* + 1. **Valla avalik ruum on korrastatud.**

Tegevused: Valla omandis olevad pargid korrastatakse. Vald korraldab heakorrakonkurssi „Kaunis kodu“. Rekonstrueeritakse Abja-Paluoja keskpark. Korrastatakse valla külamajad ja nende ümbrus. Korrastatakse ja rajatakse uusi valla avalikke mänguväljakuid jt. vabaaja veetmise atraktsioone. Kujundatakse linnakeskuste miljööd. Korrastatakse vallas asuvad järved, supluskohad ja veekogud. Korrastatakse Penuja järve kallas ja rajatakse tuletõrje veevõtukoht. Kalmistud kaardistatakse digitaalselt ja luuakse vajalikud andmekogud. Rekonstrueeritakse Mõisaküla Linnahoolduse maja. Rekonstrueeritakse Mõisaküla keskväljak. (ellu viidud).

## **Majandus**

* + 1. **Mulgi vallas on korrastatud ja renoveeritud vee-ning kanalisatsioonivõrgustik, ÜVK kava on ellu viidud täies mahus.**

Tegevused: Tegevused viiakse ellu vastavalt ÜVK-le.

* + 1. **Valla teed ja tänavad on korrastatud.**

Tegevused: Korrastatakse mustkattega tänavad. (teostatud vastavalt teehoiukavale). Rekonstrueeritakse Mõisaküla kesklinna kõnniteed ja rajatakse lasteala.

* + 1. **Mulgi valla piirkonnas on kvaliteetselt toimiv ühtne kaugküttesüsteem.**

Tegevused: Abja-Paluoja linna rajatakse ühtne soojavõrk. (teostamisel 2020 aastal).

* + 1. **Mulgi vallas on tagatud hea vallasisene bussiühendus, s.h õpilaste transport.**

Tegevused: Vaadatakse üle vallasisesed liinid ja korrigeeritakse bussiühendust elanike vajadusele paremini vastavamaks. Korrastatakse valla bussiootepaviljonid. Mõisakülla ehitatakse uus bussijaam. (Ellu viidud).

* + 1. **Vallas asuvad turismiettevõtted tegutsevad koostöös ja on moodustanud koostöövõrgustikke**.

Tegevused: Viiakse läbi seminare koostöövõimaluste arendamise eesmärgil. Töötatakse välja koostöövõrgustiku kontseptsioon ja palgatakse koordinaator. (töökoht loodud). Olemasolevate üritustega turundatakse koos muid teenuseid (majutamine, toitlustamine, tegevused jne). Vallas viiakse ellu ühiseid turismimajandusega seotud ettevõtluse turundusprojekte.

* + 1. **Vallas asuvad kultuuri-, arhitektuuri- ja loodusobjektid ning huviväärsused on korrastatud, tähistatud ja nendeni on tagatud juurdepääs.**

Tegevused: Sõlmitakse kokkulepped omanikega ligipääsu tagamiseks. (üle Mulgi valla on uuendatud kultuuri-, arhitektuuri- ja loodusobjektid ning huviväärsusedviidastus). Objektide kohta koostatakse erinevates keeltes informatsioon (Näiteks läbi QR- koodi). Luuakse hoolduskavad ja viiakse need ellu. Korrastatakse ja arendatakse objekte. Karksi Ordulinnuse müürid konserveeritakse ja renoveeritakse. (augusti kuus esitatud taotlus muinsuskaitseametile). Rekonstrueeritakse Leinamaja (Annatare). Vald toetab Halliste kiriku piirkonna arendamist külastuskeskuseks. Renoveeritakse Abja-Paluoja postimaja.

* + 1. **Välja on töötatud valla ja turismipiirkonna sümboolika, turismimarsruudid ja giiditeenus.**

Tegevused: Võetakse tööle turismikoordinaator, kelle ülesandeks on turismi eesmärgipärane turundamine, turundatavate objektide ja toodete tutvustuse koostamine ja jälgimine. (vastav töökoht on loodud)**.** Mulgi valla ja Mulgimaa teemadel korraldatakse giidide väljaõpet. Õpetajaid kaasatakse giiditeenust osutama.

## **Noorsootöö**

* + 1. **Kaasatud noorte arv on suurenenud ja noorte tööhõivevalmidus paranenud.**

Tegevused: Luuakse ühine statuut noorte tunnustamiseks. Igal aastal tunnustatakse tegusaid noori. Igas piirkonnas viiakse läbi noorte õpilasmalevaid/töölaagreid. Moodustatakse noortevolikogu. **(ellu viidud**).

**Seltsitegevus ja külade areng**

**4.7.1. Kõikides valla piirkondades tegutsevad aktiivsed ja toimetulevad kodanike organisatsioonid.**

Tegevused: Koostatakse külade arengukavad. Garanteeritakse valla omaosalus projektipõhiste tegevuste juures, mis on kooskõlas valla arengukavaga. (toetatakse jooksvalt).

* + 1. **Hoitakse ja kaitstakse külade kultuuripärandit.**

Tegevused: Korrastatakse Murri häärberi laastukatus, kiviaed ja haljastus. Renoveeritakse Mulgi külamuuseum (uksed, aknad, katus, siseruumid). Karksi-Nuia muuseum rajatakse vanasse raamatukokku. (ellu viidud).

## **Sotsiaalvaldkond**

* + 1. **Lastele ja peredele on tagatud sotsiaalne kaitse, probleemide varajane märkamine ja abi probleemide lahendamisel.**

Tegevused: Lasteaialastele võimaldatakse tasuta toit. (ellu viidud).

* + 1. **Puudega ja/või toimetulekuabi vajavatele eakatele inimestele on loodud võimalus elada kodus.**

Tegevused: Arendatakse koduhoolduse teenust. (töökoht loodud ja välja töötatud teenuse hinnakiri).

* + 1. **Puudega ja/või toimetulekuabi vajavatele eakatele inimestele on loodud võimalus saada koduvälist hooldusteenust.**

Tegevused: Ehitatakse Mõisaküla linna hooldekandekeskuse liginullenergia hoone. (valmib Euroopa Liidu Struktuuritoetusega aastal 2021).

* + 1. **Vallaelanikele on tagatud esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavus.**

Tegevused: Sisustatakse ja arendatakse Abja esmatasandi tervisekeskust. Rekonstrueeritakse Karksi-Nuia perearsti keskus. (töödega on alustatud, valmimise aeg 2019 detsember). Toetatakse koduõendust. Arendatakse sotsiaaltranspordi teenust.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Mulgi valla arengukava tegevuskava 2019–2025** | | | | | | | | | |
| **Tegevused** | | **Vastutaja/teostaja** | | **Finantsallikas** | | **Tähtaeg** | | **Tulemus** | |
| **1. HARIDUS** | |  | |  | |  | |  | |
| **1.2. Haridusasutuste infrastruktuur on kaasajastatud ja õppetöö vajadustele vastav.** | |  | |  | |  | |  | |
| *Soojustatakse Abja lasteaia hoone.* | | Lasteaia direktor | | KOV | | 2020 | | Abja lasteaia hoone on soojustatud. | |
| *Halliste koolihoonele teostatakse kapitaalremont.* | | Halliste kooli direktor | | KOV | | 2020 | | Halliste koolihoonele on teostatud kapitaalremont. | |
| **1.3. Haridusasutustes töötab motiveeritud personal.** | |  | |  | |  | |  | |
| *Koolidesse luuakse haridustehnoloogi ametikoht.* | | Mulgi Vallavalitsus | | KOV | | 2020 | | Koolidesse on loodud haridustehnoloogi ametikoht. | |
| **2. ELUKESKKOND** | |  | |  | |  | |  | |
| **2.1. Valla avalik ruum on korrastatud.** | |  | |  | |  | |  | |
| *Vald korraldab heakorrakonkurssi „Kaunis kodu".* | | Mulgi Vallavalitsus | | KOV | | 2019 | | Vallas on läbi viidud heakorrakonkurss "Kaunis kodu". | |
| *Korrastatakse ja rajatakse uusi valla avalikke mänguväljakuid jt. vabaaja veetmise atraktsioone.* | | Mulgi Vallavalitsus, MTÜ | | KOV, programmid | | 2018 | | Rajatud on uued avalikud mänguväljakuid Mõisaküla kesklinna, Karksi-Nuia Põllu tn ja Võidu tänavale. | |
| *Rekonstrueeritakse Mõisaküla keskväljak.* | | Mulgi Vallavalitsus | | KOV | | 2019 | | Mõisaküla keskväljak on rekonstrueeritud. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2. Vallaelanike keskkonnateadlikkus on paranenud** |  |  |  |  |
| *Omavalitsuse territooriumile ehitatakse jäätmejaam.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV, programmid | 2021 | Omavalitsuse territooriumile on ehitatud jäätmejaam. |
| **2.4. Valla territooriumil on tagatud inimeste turvalisus** |  |  |  |  |
| *Tiheasustusega aladele paigaldatakse turvakaamerad.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2018-2019 | Turvakaamerad on paigaldatud Mõisaküla, Abja-Paluoja, Halliste ja Karksi-Nuia keskustesse. |
| *Toetatakse vabatahtlike päästjate tegevust.* | Mulgi Vallavalitsus, MTÜ | KOV, MTÜ, programmid | pidev | Vabatahtlike päästjate tegevus on toetatud. |
| *Tagatakse valmisolek kriisiolukordadeks.* | KOV | KOV | pidev | Vallal on valmisolek ja tegevuskava kriisiolukordades toimetulekuks. |
| *Toetatakse abipolitseinike tegevust.* | KOV | KOV | pidev | Abipolitseinike kohad on mehitatud. |
| *Mulgi vald, Kaitseliit, Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet teevad koostööd.* | KOV | KOV | pidev | Toimib koostöö  Kaitseliidu, PPA ja Päästeametiga. |
| **3. KULTUUR** |  |  |  |  |
| **3.1. Vallas toimib kultuuritöötajate ühtne võrgustik.** |  |  |  |  |
| *Korraldatakse ühiselt ülevallalisi sündmusi.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | pidev | Korraldatud on ühiselt õpetajate, emade ja isade päev. |
| **3.5. Kultuuriasutuste infrastruktuuri seisukord on paranenud.** |  |  |  |  |
| *Vallale soetatakse mobiilne esinemislava.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV, programmid | 2020 | Esitatakse Mulgi valla poolt projekt Mulgimaa Arenduskoja Leader meetmesse. |
| **4. MAJANDUS** |  |  |  |  |
| **4.1. Mulgi vallas on korrastatud ja renoveeritud vee-ning kanalisatsioonivõrgustik, ÜVK kava on ellu viidud täies mahus.** |  |  |  |  |
| *Tegevused Viiakse ellu vastavalt ÜVK-le.* | Mulgi Vallavalitsus, Abja  Elamu OÜ, AS Iivakivi,  Mõisaküla linnahooldus | KOV, programmid | 2025 | Tegevused on ellu viidud vastavalt ÜVK-le. |
| **4.2. Valla teed ja tänavad on korrastatud.** |  |  |  |  |
| *Korrastatakse mustkattega tänavad.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2025 | Vastavalt teehoiukavale. |
| *Tiheasustusega kruusakattega teed kaetakse mustkattega.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2025 | Vastavalt teehoiukavale. |
| *Rekonstrueeritakse Mõisaküla kesklinna kõnniteed ja rajatakse lasteala.* | Mulgi Vallavalitsus, MTÜ | KOV, MTÜ, programmid | 2019 | Mõisaküla kesklinna kõnniteed on osaliselt rekonstrueeritud ja Leader meetme toetusega lasteala on rajatud. |
| Mõisaküla linna kruusakattega tänavad kaetakse mustkattega. | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2025 | Vastavalt teehoiukavale. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrueeritakse Mõisaküla linna tänavavalgustus | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2025 | Mõisaküla linna tänavavalgustus on rekonstrueeritud. |
| **4.4. Mulgi valla piirkonnas on kvaliteetselt toimiv ühtne kaugküttesüsteem.** |  |  |  |  |
| *Abja linna ühtse soojavõrgu rajamine.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2020 | Abja linna on ühtne soojavõrk rajatud. |
| *Mõisaküla katlamaja rekonstrueerimine.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2020 | KIK-i toetus. |
| **4.6. Mulgi vallas on tagatud hea valla sisene bussiühendus, s.h õpilaste transport.** |  |  |  |  |
| *Korrastatakse valla bussiootepaviljonid.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2020 | Valla bussiootepaviljonid on osaliselt korrastatud |
| *Mõisakülla ehitatakse uus bussijaam.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2019 | Mõisaküla linna on ehitatud uus bussijaam. |
| **5.2. Elanike ettevõtlusaktiivsus on suurenenud** |  |  |  |  |
| *Valla poolt alustava ettevõtluse toetusmeetme rakendamine.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2019 | Valla poolt alustava ettevõtluse toetusmeede on rakendunud. |
| **5.4. Vallas asuvad turismiettevõtted tegutsevad**  **koostöös ja on moodustanud koostöövõrgustikke.** |  |  |  |  |
| *Töötatakse välja kontseptsioon ja palgatakse koordinaator.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2019 | Kontseptsioon on välja töötatud ja koordinaator palgatud. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.5. Vallas asuvate kultuuri-, arhitektuuri-, loodusobjektid ja huviväärsused on korrastatud, tähistatud ja tagatud juurdepääs.** |  |  |  |  |
| *Sõlmitakse kokkulepped omanikega vaatamisväärsustele ligipääsu tagamiseks.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2019-2025 | Osalised kokkulepped on sõlmitud omanikega vaatamisväärsustele ligipääsu tagamiseks. |
| *Korrastatakse ja arendatakse objekte.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV, programmid | 2020-2021 | Karksi-Nuia ordulinnuse territooriumi ümbrus on plaanis suurest võsast ja puudest puhastada. |
| *Karksi Ordulinnuse müürid konserveeritakse ja renoveeritakse.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV, programmid | 2020-2021 | Karksi Ordulinnuse müürid on renoveeritud ja konserveeritud. *Esitatud taotlus muinsuskaitseametile* |
| **5.6. Vallas on välja arendatud mitmekesised ja atraktiivsed turismivõimalused** |  |  |  |  |
| *Vana raudtee maa-ala arendatakse välja turismiobjektiks.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2019 | Green Railway projekt on ellu viidud, alates Mõisakülast, Abja-Paluojast, Hallistest ja kuni Viljandini. Muinsuskaitse eriauhind „Pärandi hoidja“ |
| *Rekonstrueeritakse Mõisaküla kupeevagun.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2019-2020 | Kupeevagun on rekonstrueeritud. |
| **5.6. Välja on töötatud valla ja turismipiirkonna sümboolika, turismimarsruudid ja giiditeenus.** |  |  |  |  |
| *Võetakse tööle turismikoordinaator.* tehtud | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2019 | Turismikoordinaator on tööle võetud. |
| **6. NOORSOOTÖÖ** |  |  |  |  |
| **6.2. Kaasatud noorte arv on suurenenud ja noorte tööhõivevalmiduse paranenud.** |  |  |  |  |
| *Noortevolikogu moodustamine.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2018-2019 | Noortevolikogu on moodustatud. |
| **7. SELTSITEGEVUS JA KÜLADE ARENG** |  |  |  |  |
| **7.1. Kõikides valla piirkondades tegutsevad aktiivsed ja toimetulevad kodanike organisatsioonid.** |  |  |  |  |
| *Valla omaosaluse garanteerimine projektipõhiste tegevuste juures, mis on kooskõlas valla arengukavaga.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2019-2020 | Valla omaosalus on projektipõhiste tegevuste juures garanteeritud ja toetatud. |
| **7.3. Korrastatud on külakeskused, puhkealad ja miljööväärtuslikud elupaigad.** |  |  |  |  |
| *Karksi parki paigaldatakse uus külakiik.* | Mulgi Vallavalitsus, MTÜ | KOV, MTÜ, programmid | 2019 | Paigaldatud on külakiik. |
| **7.4. Hoitakse ja kaitstakse külade kultuuripärandit.** |  |  |  |  |
| *Karksi-Nuia Muuseumi rajamine vanasse raamatukokku.* | Mulgi Vallavalitsus, MTÜ | KOV, MTÜ, programmid | 2019 | Loodud on Karksi-Nuia muuseum. |
| **8. SOTSIAALVALDKOND** |  |  |  |  |
| **8.1. Lastele ja peredele on tagatud sotsiaalne kaitse, probleemide varajane märkamine ja abi probleemide lahendamisel.** |  |  |  |  |
| *Lasteaialastele võimaldatakse tasuta toit.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2019 | Lasteaialastele on tasuta toit võimaldatud. |
| **8.2. Toimetulekuraskustes inimestele tagatakse eluase.** |  |  |  |  |
| *Ehitatakse sotsiaalmajad.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV, programmid | 2022 | Karksi-Nuia sotsiaalmaja on ehitatud. |
| **8.3. Puudega ja/või toimetuleku abi vajavatele eakatele inimestele on loodud võimalus elada kodus.** |  |  |  |  |
| *Arendatakse koduhoolduse teenust. On loodud koduhooldaja töökoht.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV | 2019 | Koduhoolduse teenus on arendatud. |
| **8.4. Puudega ja/või toimetuleku abi vajavatele eakatele inimestele on loodud võimalus saada koduvälist hooldusteenust.** |  |  |  |  |
| *Hoolekandeasutuste rekonstrueerimine ja uute hooldekodukohtade rajamine. (2020 Mõisaküla hooldekodu projekteerimine 2021 ehitamine. Polli hooldekodu juureehituse projekteerimine 2020 ja ehitamine 2021-2022* | Mulgi Vallavalitsus | KOV, programmid | 2020 | Hoolekandeasutused on rekonstrueeritud ja uued hooldekodu kohad rajatud. |
| Mõisaküla linna hooldekandekeskuse liginullenergia hoone ehitamine. | Mulgi Vallavalitsus | KOV, programmid | 2021 | Mõisaküla linna hooldekandekeskuse liginullenergia hoone on ehitatud. |
|  |  |  |  |  |
| **8.5. Vallaelanikele on tagatud esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavus.** |  |  |  |  |
| *Abja esmatasandi tervisekeskuse sisustamine ja tervishoiuteenuste arendamine.* | Mulgi Vallavalitsus | KOV, programmid | 2019 | Abja esmatasandi tervisekeskus on sisustatud ja tervishoiuteenus arendatud. |
| *Karksi-Nuia Perearstikabineti rekonstrueerimine. Ehitustöödega on alustatud!* | Mulgi Vallavalitsus | KOV, programmid | 2019 | Karksi-Nuia  Perearstikabinetid on rekonstrueeritud. |
| **8.6. Elanikel on võimalus tarbida saunateenust.** |  |  |  |  |
| *Tagatakse Abja-Paluoja, Karksi-Nuia ja Mõisaküla saunade korrashoid ja toimimine.* | Mulgi Vallavalitsus, MTÜ | KOV, MTÜ, programmid | pidev | Abja-Paluoja, Karksi-Nuia ja Mõisaküla saunade korrashoid ja toimimine on tagatud. |
| **9. SPORT** |  |  |  |  |
| **9.1. Mulgi vallas on tagatud sporditegevused aastaringselt, tervisespordiga tegelejate osakaal on tõusnud.** |  |  |  |  |
| *Renoveeritakse olemasolevad välispordirajatised ja rajatakse vajadusel uued. Abja Gümnaasiumi staadioni projekteerimine ja rekonstrueerimine 2020* | Mulgi Vallavalitsus, MTÜ | KOV, MTÜ, programmid | 2020 | Olemasolevad välispordirajatised on renoveeritud ja vajadusel uued rajatud. |
| **9.4. Sportimisvõimalused on mitmekesisemad erinevatele elanikkonna gruppidele.** |  |  |  |  |
| *Renoveeritakse ja parendatakse staadionid (sh. Abja*  *Gümnaasium staadion ja August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi staadionihoone ja Mõisaküla põhikooli spordiväljak).* | Mulgi Vallavalitsus | KOV, programmid | 2020 | Staadionid ja spordiväljakud renoveeritud. |