Lisa 1

Mulgi Vallavolikogu

22. aprill 2026

otsusele nr YYY

Mulgi valla arengukava 2024–2030 ja Mulgi valla eelarvestrateegia 2025–2028

ülevaatamise kava

Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eesmärk ja hõlmatav periood

Eesmärgiks on üle vaadata ja ajakohastada valla arengukava ja eelarvestrateegia, et tagada järgnevatel aastatel erinevate valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Muudatuste tegemisel lähtutakse valla majandus- ja sotsiaalvaldkondade prognoosist, hetkeolukorrast ning rahalistest võimalustest.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peavad arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

Arengukava koostamise etapid ja ajakava

| 17. nädal | Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise algatamine volikogus. |
| --- | --- |
| 18. nädal | Vallavalitsus moodustab volikogu otsuse alusel vallavalitsuse struktuuriüksuste juhtidest, vallavalitsuse liikmetest ja volikogu esindajatest arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise komisjoni ning määrab tegevuste ajakava. |
| 19. – 22. nädal | Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise komisjoni koosolekud. Arengukava ülevaatamise käigus uuendatakse arvandmeid, tehakse täpsustusi hetkeolukorra analüüsis ning vajadusel muudatusettepanekuid tegevuskavasse, samuti muudetakse arengukava kehtivuse perioodi. Eelarvestrateegia ülevaatamise käigus uuendatakse arvandmeid, majandusliku olukorra analüüsi ja prognoosi eelarvestrateegia perioodiks. Arengukava ja eelarvestrateegia dokumentide lõplik vormistamine ja kooskõlastamine vallavalitsuses. |
| 20. – 22. nädal | Arengukava muutmisettepanekute küsitlus valla meediakanalites |
| 23. nädal | Vallavalitsus esitab üle vaadatud ja muudetud arengukava ja eelarvestrateegia volikogule I lugemisele. |
| 24. nädal | Üle vaadatud ning muudetud arengukava ja eelarvestrateegia menetlus volikogu komisjonides. |
| 25. nädal | Üle vaadatud ning muudetud arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu I lugemine volikogus. Volikogu otsustab arengukava heakskiitmise ja suunab avalikustamisele (mh avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha; ettepanekute esitamise aja ja viisi; avaliku arutelu toimumise aja). |
| 28. nädal | Teavituste avaldamine kohalikus ajalehes ja valla veebilehel arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamise kohta. |
| 29. nädal | Volikogus I lugemisel tehtud ettepanekute sisseviimine arengukavasse ja eelarvestrateegiasse. |
| 30. - 33. nädal | Avalik väljapanek. |
| 34. - 35. nädal | Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu vallavalitsuse ruumides/veebis. |
| 36. - 37. nädal | Vallavalitsus arutab avalikustamisel tehtud ettepanekuid ja otsustab, milliseid arvesse võtta. |
| 38. nädal | Vallavalitsus esitab avalikustamise läbinud ja vajadusel muudetud arengukava ja eelarvestrateegia volikogule II lugemiseks. |
| 37. - 39. nädal | Avalikustamise läbinud ja vajadusel muudetud arengukava ja eelarvestrateegia menetlus volikogu komisjonides. |
| 39. - 40. nädal | Arengukava ja eelarvestrateegia II lugemine volikogus. |